1) Título & Contexto

Tema: Modernização do Sistema de Informação da TransMaputo

Objectivo: Transformar processos críticos (manutenção, operações, bilhética/finanças, atendimento) com um SI integrado para decisões mais rápidas e melhor serviço ao cliente.

Ficha SI_2

Âmbito: Diagnóstico (AS-IS), desenho da solução (TO-BE), plano de implementação e gestão de mudança.

2) Situação Actual (AS-IS)

Relatórios manuais e tardios; números do terreno vs. finanças não coincidem.

Processos “em papel” e equipas em silos: manutenção, armazém, bilhética, finanças, planeamento.

Ficha SI_2

TI desactualizada, falhas frequentes, sem backups/recuperação; equipa de informática reduzida.

Ficha SI_2

Informação ao cliente fraca; sem tratamento sistemático de reclamações.

Ficha SI_2

3) Problemas-chave

Organizacionais: silos, autorizações lentas, falta de rastreabilidade ponta-a-ponta.

1

Tecnológicos: sistemas antigos e instáveis, sem integrações, sem DR/backup.

1

Informação: dados inconsistentes, relatórios não fiáveis/atempados, canal de feedback inexistente.

1

4) Necessidade Estratégica

Melhor coordenação interna e transparência operacional.

Serviço ao cliente mais previsível e informado.

Decisão rápida e confiável suportada por dados únicos consistentes.

1

5) Objectivos do Novo SI

Integrar domínios críticos (frota/manutenção, operações/planeamento, finanças/custos, cliente/reclamações).

1

Automatizar fluxos hoje manuais e reduzir retrabalho.

1

Dashboards diários/semanais para direcção com KPIs de operação e qualidade.

1

6) Requisitos de Informação (Mapa de Dados)

Frota & Manutenção: avarias, ordens, peças/custos, disponibilidade.

1

Operações & Rotas: planeado vs. realizado, atrasos, ocupação (futuro GPS).

1

Receita/Bilhética: passageiros/linha/período, receita, fugas.

1

Custos Operacionais: combustível, manutenção, peças, custo/km e por linha.

1

Reclamações/Qualidade: tipo, SLA, estado, padrões recorrentes.

1

Executivo: % frota disponível, atrasos médios, custo/km, receita/linha, queixas/10k pax.

1

7) Requisitos Funcionais (Exemplos)

Abrir/aprovar/fechar ordens com workflow; controlar stock de peças e custear por veículo/linha.

Monitorar planeado vs. realizado em rotas/horários.

Recolher/gerir reclamações num canal único; publicar horários/alertas ao público.

Gerar relatórios e dashboards automáticos e consistentes.

1

8) Utilizadores & Actores

Internos: Manutenção, Planeamento, Operações de Campo, Armazém, Finanças, Atendimento/RP, Direcção (cada um no seu módulo).

1

Externos: Passageiros (app/portal para horários, alertas, reclamações).

1

9) Visão da Solução (TO-BE)

SIGOT: Sistema Integrado de Gestão Operacional de Transporte com módulos partilhando BD corporativa única.

Módulos: Frota & Manutenção; Operações & Planeamento; Bilhética & Receita; Financeiro & Custos; Reclamações/Cliente; Portal/App Passageiro; Dashboard Executivo/BI.

1

10) Integrações Entre Sectores (Fluxos)

Manutenção ↔ Armazém ↔ Finanças: ordem de reparação gera saída de peça e custo; finanças vê custo real por frota.

Planeamento/Operações ↔ Atendimento: atrasos alimentam informação publicada e métricas internas.

Operações ↔ Direcção: dashboards diários substituem espera por relatórios manuais.

Passageiro ↔ Empresa: reclamações com número de ticket, SLA e estado.

1

11) Arquitectura Técnica (alto nível)

Base de dados central (PostgreSQL/SQL Server).

Backend API (REST) a expor dados dos módulos.

Front-end interno (intranet web) + Front-end público (web/móvel).

BI/Reporting para dashboards.

Justificativa: minimizar instalação em máquinas antigas, facilitar manutenção com equipa TI reduzida.

1

12) Tecnologias & Padrões

Web first + APIs para evolução faseada e integrações (ex.: GPS, pagamentos na Fase 2).

Módulo Reclamações/Portal pode começar simples (SaaS ou web responsivo) e evoluir.

Compra digital de passes e recibos electrónicos como evolução posterior.

1

13) Metodologia Recomendada

Ágil com piloto + expansão faseada (mini-UAT real controlada).

Motivação: equipa TI pequena, processos frágeis, necessidade de envolvimento forte do utilizador e entregas frequentes de valor.

1

14) Estratégia de Aquisição

Build interno: alto encaixe, baixa capacidade actual.

Outsourcing: rapidez e especialização, maior dependência.

SaaS: time-to-value, integração pode ficar aquém.

Opção mista: core sob medida + satélites em SaaS integrados por API. (Alinha com dúvidas colocadas na Ficha SI_2.)

Ficha SI_2

15) Plano de Implementação (Visão Geral)

Piloto (Oficina/Garagem): digitalizar fim-a-fim “avaria → reparo → custo → retorno”.

Expansão faseada por domínios: Operações & Planeamento → Finanças & Custos → Reclamações/Portal → Informação ao público.

Migração de dados (mestres limpos + IDs únicos).

Formação & UAT por módulo; help desk inicial; SLAs internos.

Cut-over controlado após corrida paralela.

1

16) Gestão da Mudança

Patrocínio da direcção e definição de papéis/SLAs por área.

Champions em cada equipa; capacitação com manuais/vídeos curtos; canal de suporte interno.

Comunicação contínua de ganhos (dashboards).

1

17) Riscos & Mitigação

Técnicos: integração e estabilidade → arquitectura modular, testes, staging, backup/DR.

Ficha SI_2

Humanos: resistência → piloto com quick wins, formação prática, champions, SLAs.

1

Financeiros: sobrecustos/prazos → fases claras, governance e controlo de escopo.

Operacionais: inconsistências de dados → limpeza prévia, corrida paralela e validações com finanças/operações.

1

18) Roadmap & Marcos (Exemplo)

Mês 1–2: Piloto Manutenção/Frota (KPIs: aprovação, retorno do veículo, custo médio).

1

Mês 3–4: Operações & Planeamento + primeiros dashboards operacionais.

1

Mês 5–6: Finanças & Custos (custo/km e por linha).

1

Mês 7–8: Reclamações + Portal simples (web responsivo).

1

Mês 9+: Informação ao público (horários/alertas) e evolução para bilhética digital.

1

19) Benefícios Esperados (Antes/Depois)

Dados únicos e coerentes para decidir rápido (dashboards diários).

1

Menos papel e retrabalho, mais rastreabilidade e controlo de custos.

1

Melhor experiência do passageiro (horários/alertas, reclamação com SLA).

1

20) Encerramento & Próximos Passos

Validar escopo do piloto e KPIs.

1

Definir equipa de projecto, calendarização e governança de dados (IDs únicos, quem actualiza o quê).

1

Aprovar orçamento faseado e iniciar procurement (outsourcing + SaaS de apoio).

Ficha SI_2